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 АДМИНИСТРАЦИЯ
ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _750_


От « _29_ » декабря 2023г.                                                                                             гп. Виллози


Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального 
образования Виллозского городского поселения
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодека Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования», Постановление Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 №679 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области»,  администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу постановление местной администрации муниципального образования Виллзское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14.10.2014 № 304 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
3. Руководителям структурных подразделений администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района:
3.1. В процессе разработки и реализации муниципальных программ руководствоваться требованиями утвержденного Порядка.
3.2. Обеспечивать подготовку и представление в  экономический отдел и финансовый отдел администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района информацию о разрабатываемых, действующих и завершенных  программах,  отчетов  о достижении целевых показателей  социальной, бюджетной  и экономической эффективности, в соответствии с планом мероприятий программ, в разрезе объектов и мероприятий, источников финансирования, предусмотренных в программах. 
4. Рекомендовать муниципальным учреждениям, предприятиям и организациям, физическим лицам, при разработке и реализации муниципальных программ учитывать требования утвержденного Порядка.
5. Экономическому отделу администрации Виллозского городского поселения  Ломоносовского района:
5.1. Осуществлять контроль за соответствием проектов муниципальных программ требованиям утвержденного Порядка.
5.2. Обеспечивать методическое руководство, координацию разработки и реализации муниципальных программ.
6. Финансовому отделу администрации Виллозского городского поселения  Ломоносовского района:
6.1. При подготовке проекта местного бюджета и при исполнении местного бюджета руководствоваться утвержденным Порядком.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области: www.villozi-adm.ru.


Глава администрации  
Виллозского городского поселения                                                 С. В. Андреева
Приложение 
к постановлению администрации
Виллозского городского поселения
 Ломоносовского района 

от _29.12.2023_ №_750_


ПОРЯДОК
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальные программы), а также мониторинга их реализации.
1.2. Муниципальная программа является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение приоритетов, целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Муниципальная программа является инструментом достижения стратегических целей муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное образование Виллозское городское поселение) и приоритетов развития, установленных стратегией социально-экономического развития Ломоносовского района, прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Виллозское городское поселение, стратегических целей и показателей плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития.
Муниципальная программа в качестве структурных элементов содержит федеральные (региональные, муниципальные) проекты, отраслевые проекты, в совокупности, составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий.
1.4. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:
а) обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, стратегических целей, задач и приоритетов, установленных стратегией социально-экономического развития Ленинградской области и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ленинградской области, стратегических целей, задач и приоритетов, установленных стратегией социально-экономического развития муниципального образования Виллозское городское поселение (далее - Стратегия) и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Виллозское городское поселение (далее - План реализации Стратегии), стратегических целей, задач и приоритетов, установленных Программой социально-экономического развития муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее - Программа).
б) включение в муниципальную программу мер правового регулирования и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных, долговых) мер для достижения целей муниципальных программ;
в) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований муниципального образования Виллозское городское поселение, федерального, регионального, местного бюджетов, направленных на реализацию государственной (муниципальной) политики в соответствующих сферах и влияющих на достижение запланированных в муниципальных программах результатов.
г) выделение в структуре муниципальной программы:
- проектной части, включающей мероприятия, ограниченные по срокам реализации и приводящие к получению новых (уникальных) результатов и(или) к значительному улучшению результатов;
- процессной части, включающей мероприятия, реализуемые непрерывно либо на периодической основе, в том числе в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ленинградской области, органов местного самоуправления муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
д) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента муниципальной программы.
1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется руководителями структурных подразделений администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района, (далее – ответственные исполнители), курирующими соответствующее направление. 
1.6. Участниками муниципальной программы являются структурные подразделения администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района, юридические и физические лица, участвующие в реализации одного или нескольких структурных элементов программы (подпрограммы).
1.7. Структурные подразделения, ответственные исполнители после принятия решения о разработке муниципальной программы направляют в экономический и финансовый отделы администрации информацию, необходимую для включения муниципальной программы в перечень муниципальных программ.
1.8. Информация о включении муниципальной программы в перечень на очередной финансовый год представляется в срок, не позднее 15 августа текущего года (в случае включения в перечень новой программы или изменения сроков реализации программы), на текущий финансовый год - при необходимости.
1.9. Перечень (внесение изменений в перечень) муниципальных программ на очередной финансовый год формируется ежегодно в срок до 15 августа текущего года экономическим отделом администрации на основании положений федеральных законов и законов Ленинградской области, во исполнение отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района, а также с учетом письменных предложений структурных подразделений администрации, согласованных с заместителем главы администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района.
1.10. Перечень муниципальных программ содержит:
- наименования муниципальных программ;
- наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;
- основные направления социально-экономического развития муниципального образования Виллозское городское поселение.
1.11. Сроки реализации муниципальной программы - не менее 3 лет.
1.12. До 01 сентября года, по истечении которого до окончания срока реализации муниципальной программы остается менее трех лет, ответственные исполнители направляют в финансовый отдел администрации предложения о продлении срока реализации муниципальной программы либо о завершении муниципальной программы по окончании срока реализации, либо о разработке новой редакции муниципальной программы.
1.13. Ответственные исполнители до 01 сентября текущего года направляют в финансовый отдел администрации согласованный ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками, а также заместителем главы администрации проект муниципальной программы.
Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий и(или) ведомственных целевых программ.
1.14. Муниципальные программы, планируемые к финансированию в очередном финансовом году, утверждаются постановлением администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района до начала очередного финансового года.

2. Требования к структуре муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа в качестве структурных элементов содержит федеральные проекты и (или) мероприятия (результаты) федеральных проектов (в отдельных случаях), региональные проекты, муниципальные проекты, отраслевые проекты, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий.
2.2. В рамках процессных мероприятий муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:
а) выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;
б) осуществление текущей деятельности казенных учреждений;
в) предоставление целевых субсидий (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);
г) иные мероприятия, направленные на достижение цели муниципальной программы, не относящиеся к проектной части.
2.3. Позиция паспорта структурного элемента муниципальной программы, касающаяся мероприятия (результата), в том числе содержит наименование, срок реализации, ответственного за его реализацию, объем финансового обеспечения по годам реализации, базовое значение на момент начала реализации муниципальной программы и плановые значения по годам реализации до завершения их реализации.

3. Требования к содержанию муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений концепций долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, указов и посланий Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегий развития отдельных отраслей, иных стратегических документов, утвержденных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, Концепции социально-экономического развития Ленинградской области, Программы социально-экономического развития Ленинградской области, иных стратегических документов, утвержденных Губернатором Ленинградской области или Правительством Ленинградской области, Концепции  социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района, Прогноза социально-экономического развития муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, иных документов, определяющих социально-экономическое (стратегическое) развитие Виллозского городского поселения.
3.2 Муниципальная программа содержит: 
а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) общую характеристику, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы;
в) описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы;
г) прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;
д) сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;
е) перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;
ж) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и(или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых  муниципальных правовых актов;
з) перечень и краткое описание подпрограмм;
и) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации;
к) информацию по ресурсному обеспечению за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, местных бюджетов и прочих источников (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы);
л) план реализации муниципальной программы, разработанный в соответствии настоящим Порядком;
м) методику оценки эффективности муниципальной программы.
3.3.Муниципальная программа может содержать:
- в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и(или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;
- в случае использования налоговых, тарифных и кредитных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и(или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;
- в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы региональных и федеральных органов  - информацию о прогнозных расходах местного бюджета поселения, а также перечень реализуемых мероприятий;
- в случае участия в реализации муниципальной программы муниципальных учреждений и предприятий, хозяйственных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.
3.4. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, определяются в соответствии с постановлениями администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района.
3.5. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны:
- количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы;
- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;
- иметь количественное значение;
- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;
- в случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов, а также в случае предоставления субсидий юридическим лицам и(или) физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - содержать обоснование необходимости применения указанных инструментов для достижения цели и конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;
В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий: 
- рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;
- определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;
- рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.
3.6. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
3.7. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.
В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:
- критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие муниципального образования Виллозское городское поселение;
- критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.
 
4. Основание и порядок разработки муниципальной программы

4.1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого  постановлением администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района.
Проект перечня муниципальных программ формируется экономическим  отделом  администрации на основании положений федеральных законов и законов Ленинградской области, во исполнение отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района, а также с учетом письменных предложений структурных подразделений администрации, согласованных с ответственным заместителем главы администрации.
Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется на основании предложений  экономического и финансового отделов администрации, сформированных в соответствии с положениями федеральных законов и законов Ленинградской области, во исполнение  отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района, а также с учетом предложений структурных подразделений  администрации, согласованных с ответственным заместителем главы администрации.
Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется  по решению администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района, принимаемого в форме постановления.
 4.2. Перечень муниципальных программ содержит:
- наименования муниципальных программ;
- ФИО ответственного за муниципальную программу заместителя главы  администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района;
- наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;
- основные направления социально-экономического развития муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
4.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в форме проекта постановления администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района,  в установленные сроки.
4.4. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, местных бюджетов и прочих источников.
В составе расходов на реализацию муниципальных программ отражаются расходы:
- федерального бюджета;
- областного бюджета - расходы областного бюджета - в части планируемых ассигнований областного бюджета на реализацию мероприятий;
- местного бюджета -  в части планируемых (прогнозируемых) объемов софинансирования мероприятий, для осуществления которых предоставляются субсидии из областного бюджета;
- расходы прочих источников - в части расходов иных организаций по мероприятиям, реализуемым при финансовом или организационном участии органов исполнительной власти Ленинградской области, инвестиционным проектам.
5.2. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается Решением Совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта Решения Совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
5.3. Внесение изменений в муниципальные программы в текущем финансовом году является основанием для подготовки проекта Решения Совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
5.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением о бюджете муниципального образования Виллозское городское  поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
5.5. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном  администрацией.
5.6. Финансирование ведомственных целевых программ, включенных в состав муниципальных программ, осуществляется в порядке и за счет средств, предусмотренных для ведомственных целевых программ.
5.7. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета и планирования бюджетных ассигнований.

6. Управление и контроль реализации муниципальной программы

6.1. Управление муниципальной программой и ее реализацией осуществляется путем анализа исполнения мероприятий, отраженных в плане мероприятий по реализации муниципальной программы (подпрограммы), внесения необходимых изменений в муниципальную программу в случае значительных отклонений от запланированных показателей и мероприятий или изменения финансирования муниципальной программы.
6.2. Контроль за реализацией (мониторинг реализации) муниципальных программ (далее - мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации муниципальных программ, выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров.
6.3. Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.
6.4. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным, формирует и направляет отчет в экономический отдел администрации о реализации муниципальной программы в соответствии с формой (Приложение 3) и пояснительной запиской, которая содержит:
а) сведения о результатах реализации муниципальной программы;
б) сведения о достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период;
в) перечень мероприятий, выполненных в рамках муниципальной программы; 
г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;
д) предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы в целом;
е) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу;
ж) иную информацию.
6.5. Экономический отдел администрации ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет главе администрации на утверждение сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (Приложение №4), который содержит:
- сведения о результатах реализации муниципальной программы;
- сведения о достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период
- перечень выполненных и не выполненных (с указанием причин) мероприятий, в установленные сроки;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств;
- информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу;
- при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, сокращении (увеличении) финансирования и(или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.
6.6. Годовой отчет размещается ответственным исполнителем на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального  района Ленинградской области в сети в сети "Интернет" - www.villozi-adm.ru до 1 апреля года, следующего за отчетным.
6.7. В целях контроля реализации муниципальных программ  экономический отдел  администрации осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.
6.8. Финансовый отдел администрации представляет в экономический отдел администрации информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения.
6.9. По результатам оценки эффективности муниципальной программы администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района может принять решение о сокращении на очередной финансовый год бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы либо муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.
6.10. Внесение изменений в ведомственные целевые программы, включенные в подпрограммы, осуществляется в порядке, установленном для ведомственных целевых программ.
6.11. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы  администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, в соответствии с настоящим Порядком.

7. Полномочия структурных подразделений администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ 

7.1. Ответственный исполнитель:
- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и утверждение в установленном порядке; 
-  организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- представляет по запросам экономического отдела и финансового отдела администрации сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;	
- подготавливает годовой отчет и представляет его в экономический отдел.
7.2. Соисполнители:
- участвуют в разработке и осуществляют реализацию соответствующих подпрограмм муниципальной программы;
- представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы экономического отдела и финансового отдела администрации, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;
- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;
- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.
7.3. Участники муниципальной программы:
- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;
- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы экономического и финансового отделов администрации, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;
- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.













































Приложение 1
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования 
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[bookmark: Par210]ПАСПОРТ
муниципальной программы _____________________________________________________________
(наименование программы)


	Сроки реализации        
муниципальной программы
	

	Ответственный исполнитель 
муниципальной программы
	

	Соисполнители муниципальной  
программы
	

	Участники муниципальной 
программы
	

	Цель муниципальной  программы
	

	Задачи муниципальной программы
	

	Ожидаемые (конечные) результаты реализации 
муниципальной программы
	

	Подпрограммы муниципальной  
программы
	

	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
	

	Перечень структурных элементов
	

	Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации
	

	Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации
	













    Приложение №2
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования 
Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Ответственный исполнитель 
	Годы реали-зации
	Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Муниципальная программа __________________________
	
	Первый год реализации
	
	
	
	
	 

	
	
	
	Второй год реализации
	
	
	
	
	

	
	
	
	Третий год реализации
	
	
	
	
	

	
	
	
	...
	
	
	
	
	

	
	Итого по муниципальной программе
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проектная часть

	
	Мероприятия муниципальной программы

	
	Наименование раздела программы

	
	

	Процессная часть

	Мероприятия муниципальной программы на первый год реализации

	Наименование 1 раздела программы

	
	Комплекс процессных мероприятий (перечень мероприятий) №1
	
	Первый год реализации
	
	
	
	
	

	
	мероприятие №1
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу №1
	
	
	
	
	
	
	

	

	Мероприятия муниципальной программы на первый год реализации

	Наименование 2 раздела программы

	
	Комплекс процессных мероприятий (перечень мероприятий) №1
	
	Первый год реализации
	
	
	
	
	

	
	мероприятие №1
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу №2
	
	
	
	
	
	
	

	

	Мероприятия муниципальной программы на второй год реализации

	Наименование 1 раздела программы

	
	Комплекс процессных мероприятий (перечень мероприятий) №1
	
	Второй год реализации
	
	
	
	
	

	
	мероприятие №1
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу №1
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятия муниципальной программы на второй год реализации

	Наименование 2 раздела программы

	
	Комплекс процессных мероприятий (перечень мероприятий) №1
	
	Второй год реализации
	
	
	
	
	

	
	мероприятие №1
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу №2
	
	
	
	
	
	
	

	

	Мероприятия муниципальной программы на третий год реализации

	Наименование 1 раздела программы

	
	Комплекс процессных мероприятий (перечень мероприятий) №1
	
	Третий год реализации
	
	
	
	
	

	
	мероприятие №1
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу №1
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятия муниципальной программы на третий год реализации

	Наименование 2 раздела программы

	
	Комплекс процессных мероприятий (перечень мероприятий) №1
	
	Третий год реализации
	
	
	
	
	

	
	мероприятие №1
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу №2
	
	
	
	
	
	
	





	Согласовано

Главный бухгалтер администрации                      ________________    /ФИО/            	




















     Приложение №3
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Отчет
о реализации мероприятий муниципальной программы 
	
	за 
	
	квартал 
	
	года (нарастающим итогом) 
	



	(тыс.руб.)

	Наименование программы 
	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы 
	Объем финансирования
План на ____________ год 
	Объем финансирования
Факт за ____ квартал 

	
	
	Всего 
	В том числе:
	Всего 
	В том числе:

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	Областной бюджет 
	Местный бюджет 
	Прочие 
	
	Федеральный бюджет 
	Областной бюджет 
	Мест
ный бюджет 
	Прочие 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание.
1.  В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.
2. При несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение в прилагаемой пояснительной записке










     Приложение №4
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования 
Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области


Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по итогам прошедшего года

На территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в отчетном году реализованы мероприятия в рамках ... муниципальных программ. 
Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Виллозское городское поселение) за отчетный год составлен в соответствии с требованиями утвержденного Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на основании отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.
На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ МО Виллозское городское поселение в отчетном году по муниципальным программам было запланировано ....... тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета Российской Федерации (далее – ФБ) - ...... тыс. рублей, областного бюджета Ленинградской области (далее – ОБ) – ..... тыс. рублей, бюджета МО Виллозское городское поселение (далее – МБ) – ........ тыс. рублей. 
Исполнено по мероприятиям в предыдущем году ......... тыс. рублей (......% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств, средств ОБ – ........ тыс. рублей (........% от средств, предусмотренных муниципальными программами), МБ – ........ тыс. рублей (........% от средств, предусмотренных муниципальными программами).
Расходы бюджета МО Виллозское городское поселение на реализацию муниципальных программ от общего объема в предыдущем году составили .......%.
 Исполнение расходов бюджета МО Виллозское городское поселение в предыдущем году в разрезе муниципальных программ представлены ниже:
	N п\п
	
Наименование программы

	   
Ожидаемые результаты реализации программ

	  Фактические результаты реализации

	01
1
	
	
	

	022
2
	
	
	

	033
3
	
	
	

	04

4
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