П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 404

| гп. Виллози | 26 июля 2024 года |
| --- | --- |

| «О изменение существенных условий муниципального контракта № 1/230822 от 23 августа 2022 года на строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным бассейном и универсальным игровым залом в гп. Виллози Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» в соответствии с п. 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»» |  |
| --- | --- |

В соответствии с п. 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту  № 1/230822 от 23 августа 2022 года на строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным бассейном и универсальным игровым залом в гп. Виллози Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» (далее -  Контракт)

- Цена Контракта с учетом лимитов финансирования на соответствующий 2024 год, согласно п. 1.6 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  составит 493 835 955 рублей 60 копеек (четыреста девяносто три миллиона восемьсот тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей 60 копеек), в т. ч. НДС 20% расчет цены контракта приведен в Приложении № 1 к постановлению.

- Предусмотреть в дополнительном соглашении выплату аванса в размере 20% от цены контракта 98 767 191 рубль 12 копеек (девяносто восемь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч сто девяносто один рубль 12 копеек).

- Предусмотреть в дополнительном соглашении обеспечение исполнения контракта в размере 20% от цены контракта 98 767 191 рубль 12 копеек (девяносто восемь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч сто девяносто один рубль 12 копеек).

- Казначейское сопровождение Контракта не требуется.

- Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение, адрес web-сайта: www.villozi-adm.ru.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Виллозского городского поселения                                                                            С.В. Андреева

Приложение 1 к постановлению

№ 404 от 26 июля 2024 года

|  | РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству объекта: |  |  |  |  |  |
|  | "Физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-ти метровым плавательным бассейном и универсальным игровым залом в гп. Виллози Ломоносовского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |  |
| Наименование работ и затрат |  | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на I квартал 2018г., IV квартал 2020г., II квартал 2021г., III квартал 2021г. | Индекс фактической инфляции | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта III квартал 2022г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительно-монтажные работы (I квартал 2018г.) |  | 142 496,99 | 1,2464 | 177 608,24 | 1,0357 | 183 948,86 |
| Строительно-монтажные работы (IV квартал 2020г.) |  | 206,78 | 1,1005 | 227,56 | 1,0357 | 235,68 |
| Строительно-монтажные работы (II квартал 2021г.) |  | 7 262,17 | 1,0946 | 7 949,17 | 1,0357 | 8 232,95 |
| Строительно-монтажные работы (III квартал 2021г.) |  | 9 269,24 | 1,0761 | 9 974,62 | 1,0357 | 10 330,72 |
| Стоимость оборудования (I квартал 2018г.) |  | 14 915,25 | 1,2464 | 18 590,37 | 1,0357 | 19 254,05 |
| Временные здания и сооружения (I квартал 2018г.) |  | 2 564,95 | 1,2464 | 3 196,95 | 1,0357 | 3 311,08 |
| Временные здания и сооружения (IV квартал 2020г.) |  | 3,72 | 1,1005 | 4,10 | 1,0357 | 4,24 |
| Временные здания и сооружения (II квартал 2021г.) |  | 130,72 | 1,0946 | 143,09 | 1,0357 | 148,19 |
| Временные здания и сооружения (III квартал 2021г.) |  | 166,85 | 1,0761 | 179,54 | 1,0357 | 185,95 |
| Пусконаладочные работы (I квартал 2018г.) |  | 2 346,50 | 1,2464 | 2 924,68 | 1,0357 | 3 029,09 |
| Удорожание работ в зимнее время (I квартал 2018г.) |  | 2 175,93 | 1,2464 | 2 712,08 | 1,0357 | 2 808,90 |
| Удорожание работ в зимнее время (IV квартал 2020г.) |  | 3,16 | 1,1005 | 3,47 | 1,0357 | 3,60 |
| Удорожание работ в зимнее время (II квартал 2021г.) |  | 110,89 | 1,0946 | 121,38 | 1,0357 | 125,72 |
| Удорожание работ в зимнее время (III квартал 2021г.) |  | 141,54 | 1,0761 | 152,31 | 1,0357 | 157,75 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% (I квартал 2018г.) |  | 3 289,99 | 1,2464 | 4 100,65 | 1,0357 | 4 247,04 |
| Непредвиденные работы и затраты (IV квартал 2020г.) |  | 4,27 | 1,1005 | 4,70 | 1,0357 | 4,87 |
| Непредвиденные работы и затраты (II квартал 2021г.) |  | 150,08 | 1,0946 | 164,27 | 1,0357 | 170,14 |
| Непредвиденные работы и затраты (III квартал 2021г.) |  | 191,55 | 1,0761 | 206,13 | 1,0357 | 213,49 |
| Стоимость без учета НДС (I квартал 2018г.) |  | 167 789,61 | 1,2464 | 209 132,97 | 1,0357 | 216 599,01 |
| Стоимость без учета НДС (IV квартал 2020г.) |  | 217,93 | 1,1005 | 239,83 | 1,0357 | 248,39 |
| Стоимость без учета НДС (II квартал 2021г.) |  | 7 653,85 | 1,0946 | 8 377,91 | 1,0357 | 8 677,00 |
| Стоимость без учета НДС (III квартал 2021г.) |  | 9 769,17 | 1,0761 | 10 512,61 | 1,0357 | 10 887,91 |
| НДС (20%) (I квартал 2018г.) |  | 33 557,92 | 1,2464 | 41 826,59 | 1,0357 | 43 319,80 |
| НДС (20%) (IV квартал 2020г.) |  | 43,59 | 1,1005 | 47,97 | 1,0357 | 49,68 |
| НДС (20%) (II квартал 2021г.) |  | 1 530,77 | 1,0946 | 1 675,58 | 1,0357 | 1 735,40 |
| НДС (20%) (III квартал 2021г.) |  | 1 953,83 | 1,0761 | 2 102,52 | 1,0357 | 2 177,58 |
| Стоимость с учетом НДС |  | 222 516,68 |  | 273 915,98 |  | 283 694,78 |
|  | Дата формирования НМЦК | Июль 2022 |  |  |  |  |
|  | Начало строительства | Июль 2022 |  |  |  |  |
|  | Окончание строительства | Декабрь 2023 |  |  |  |  |
|  | Продолжительность строительства | 540 дней (18 месяцев) |  |  |  |  |
|  | 1. РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ-ДЕФЛЯТОРОВ НА I квартал 2018 |  |  |  |  |  |
| 1.1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата |  |  |  |  |  |  |
|  | Январь 2019 / Январь 2018 |  | 105,56% |  |  |  |
|  | Январь 2020 / Январь 2019 |  | 102,74% |  |  |  |
|  | Январь 2021 / Январь 2020 |  | 104,15% |  |  |  |
|  | Январь 2022 / Январь 2021 |  | 106,07% |  |  |  |
|  | Февраль 2022 / Январь 2022 |  | 100,46% |  |  |  |
|  | Март 2022 / Февраль 2022 |  | 106,06% |  |  |  |
|  | Апрель 2022 / Март 2022 |  | 97,92% |  |  |  |
|  | Май 2022 / Апрель 2022 |  | 99,89% |  |  |  |
|  | Июнь 2022 / Май 2022 |  | 99,82% |  |  |  |
|  | Июль 2022 / Июнь 2022 |  | 100% |  |  |  |
|  | Итого индекс фактической инфляции: |  |  |  |  |  |
|  | 1,0556 * 1,0274 * 1,0415 * 1,0607 * 1,0046 * 1,0606 * 0,9792 * 0,9989 * 0,9982 * 1 |  | 1,2464 |  |  |  |
| 1.2. Расчет индекса прогнозной инфляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовые индексы прогнозной инфляции: |  |  |  |  |  |
|  | на 2022 год |  |  |  | 105,1% |  |
|  | на 2023 год |  |  |  | 104,9% |  |
|  | Ежемесячные индексы прогнозной инфляции: |  |  |  |  |  |
|  | на 2022 год |  | ¹²√1,051 |  | 1,0042 |  |
|  | на 2023 год |  | ¹²√1,049 |  | 1,004 |  |
|  | Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта: |  |  |  |  |  |
|  | К на 2022 год |  | (1 + 1,0042⁵)/2 |  | 1,0106 |  |
|  | К на 2023 год |  | 1,0042⁵ * (1,004 + 1,049)/2 |  | 1,0482 |  |
|  | Итого индекс прогнозной инфляции: |  |  |  |  |  |
|  | 0,333 * 1,0106 + 0,667 * 1,0482 |  |  |  | 1,0357 |  |
|  | 2. РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ-ДЕФЛЯТОРОВ НА IV квартал 2020 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата |  |  |  |  |  |  |
|  | Октябрь 2021 / Октябрь 2020 |  | 103,97% |  |  |  |
|  | Ноябрь 2021 / Октябрь 2021 |  | 100,64% |  |  |  |
|  | Декабрь 2021 / Ноябрь 2021 |  | 100,57% |  |  |  |
|  | Январь 2022 / Декабрь 2021 |  | 100,53% |  |  |  |
|  | Февраль 2022 / Январь 2022 |  | 100,46% |  |  |  |
|  | Март 2022 / Февраль 2022 |  | 106,06% |  |  |  |
|  | Апрель 2022 / Март 2022 |  | 97,92% |  |  |  |
|  | Май 2022 / Апрель 2022 |  | 99,89% |  |  |  |
|  | Июнь 2022 / Май 2022 |  | 99,82% |  |  |  |
|  | Июль 2022 / Июнь 2022 |  | 100% |  |  |  |
|  | Итого индекс фактической инфляции: |  |  |  |  |  |
|  | 1,0397 * 1,0064 * 1,0057 * 1,0053 * 1,0046 * 1,0606 * 0,9792 * 0,9989 * 0,9982 * 1 |  | 1,1005 |  |  |  |
| 2.2. Расчет индекса прогнозной инфляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовые индексы прогнозной инфляции: |  |  |  |  |  |
|  | на 2022 год |  |  |  | 105,1% |  |
|  | на 2023 год |  |  |  | 104,9% |  |
|  | Ежемесячные индексы прогнозной инфляции: |  |  |  |  |  |
|  | на 2022 год |  | ¹²√1,051 |  | 1,0042 |  |
|  | на 2023 год |  | ¹²√1,049 |  | 1,004 |  |
|  | Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта: |  |  |  |  |  |
|  | К на 2022 год |  | (1 + 1,0042⁵)/2 |  | 1,0106 |  |
|  | К на 2023 год |  | 1,0042⁵ * (1,004 + 1,049)/2 |  | 1,0482 |  |
|  | Итого индекс прогнозной инфляции: |  |  |  |  |  |
|  | 0,333 * 1,0106 + 0,667 * 1,0482 |  |  |  | 1,0357 |  |
|  | 3. РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ-ДЕФЛЯТОРОВ НА II квартал 2021г |  |  |  |  |  |
| 3.1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата |  |  |  |  |  |  |
|  | Апрель 2022 / Апрель 2021 |  | 109,78% |  |  |  |
|  | Май 2022 / Апрель 2022 |  | 99,89% |  |  |  |
|  | Июнь 2022 / Май 2022 |  | 99,82% |  |  |  |
|  | Июль 2022 / Июнь 2022 |  | 100% |  |  |  |
|  | Итого индекс фактической инфляции: |  |  |  |  |  |
|  | 1,0978 * 0,9989 * 0,9982 * 1 |  | 1,0946 |  |  |  |
| 3.2. Расчет индекса прогнозной инфляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовые индексы прогнозной инфляции: |  |  |  |  |  |
|  | на 2022 год |  |  |  | 105,1% |  |
|  | на 2023 год |  |  |  | 104,9% |  |
|  | Ежемесячные индексы прогнозной инфляции: |  |  |  |  |  |
|  | на 2022 год |  | ¹²√1,051 |  | 1,0042 |  |
|  | на 2023 год |  | ¹²√1,049 |  | 1,004 |  |
|  | Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта: |  |  |  |  |  |
|  | К на 2022 год |  | (1 + 1,0042⁵)/2 |  | 1,0106 |  |
|  | К на 2023 год |  | 1,0042⁵ * (1,004 + 1,049)/2 |  | 1,0482 |  |
|  | Итого индекс прогнозной инфляции: |  |  |  |  |  |
|  | 0,333 * 1,0106 + 0,667 * 1,0482 |  |  |  | 1,0357 |  |
|  | 4. РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ-ДЕФЛЯТОРОВ НА III квартал 2021г |  |  |  |  |  |
| 1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата |  |  |  |  |  |  |
|  | Август 2021 / Июль 2021 |  | 100,29% |  |  |  |
|  | Сентябрь 2021 / Август 2021 |  | 100,67% |  |  |  |
|  | Октябрь 2021 / Сентябрь 2021 |  | 100,69% |  |  |  |
|  | Ноябрь 2021 / Октябрь 2021 |  | 100,64% |  |  |  |
|  | Декабрь 2021 / Ноябрь 2021 |  | 100,57% |  |  |  |
|  | Январь 2022 / Декабрь 2021 |  | 100,53% |  |  |  |
|  | Февраль 2022 / Январь 2022 |  | 100,46% |  |  |  |
|  | Март 2022 / Февраль 2022 |  | 106,06% |  |  |  |
|  | Апрель 2022 / Март 2022 |  | 97,92% |  |  |  |
|  | Май 2022 / Апрель 2022 |  | 99,89% |  |  |  |
|  | Июнь 2022 / Май 2022 |  | 99,82% |  |  |  |
|  | Итого индекс фактической инфляции: |  |  |  |  |  |
|  | 1,0029 * 1,0067 * 1,0069 * 1,0064 * 1,0057 * 1,0053 * 1,0046 * 1,0606 * 0,9792 * 0,9989 * 0,9982 |  | 1,0761 |  |  |  |
| 4.2. Расчет индекса прогнозной инфляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовые индексы прогнозной инфляции: |  |  |  |  |  |
|  | на 2022 год |  |  |  | 105,1% |  |
|  | на 2023 год |  |  |  | 104,9% |  |
|  | Ежемесячные индексы прогнозной инфляции: |  |  |  |  |  |
|  | на 2022 год |  | ¹²√1,051 |  | 1,0042 |  |
|  | на 2023 год |  | ¹²√1,049 |  | 1,004 |  |
|  | Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта: |  |  |  |  |  |
|  | К на 2022 год |  | (1 + 1,0042⁵)/2 |  | 1,0106 |  |
|  | К на 2023 год |  | 1,0042⁵ * (1,004 + 1,049)/2 |  | 1,0482 |  |
|  | Итого индекс прогнозной инфляции: |  |  |  |  |  |
|  | 0,333 * 1,0106 + 0,667 * 1,0482 |  |  |  | 1,0357 |  |