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  АДМИНИСТРАЦИЯ

ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №  432
«_ 9 _» июня 2025 года                                               


    
   гп. Виллози


В целях подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг., в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному сезону»
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г. на территории Виллозского  городское поселение.

2. Данное постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародованию), размещению на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение http://www.villozi-adm.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 

Виллозского городского поселения                                                        С.В. Андреева
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Виллозского городского поселения
Ломоносовского муниципального района
от 09.06.2025 года  № _432
(приложение)

План
подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района 
1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Данные о фактической среднемесячной температуре воздуха за отопительный сезон:

Отопительные периоды 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 годов проходили в штатном режиме в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177. 

Таблица 1 – Погодные условия и продолжительность подачи теплоснабжения 
на территории Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:

	Фактическая среднемесячная температура (℃)

	Сезон
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Средняя температура за холодный период

	2022-2023 г.г.
	8,1
	0,5
	-3,2
	-2,3
	-3,0
	-0,3
	6,8
	1,0

	2023-2024 г.г.
	5,0
	0,1
	-4,4
	-8,9
	-3,7
	2,6
	5,7
	-0,4 (с 6 октября 
по 11 мая включительно)

	2024-2025
	8,4
	3,0
	-0,7
	-0,6
	-3,8
	
	
	

	Среднее многолетнее значение среднемесячной температуры (нормы)

	Среднее многолетние
	6,2
	0,9
	-2,5
	-4,8
	-5,0
	-1,0
	5,2
	-0,1

	Отклонения от нормы среднемесячных температур (аномалии)

	2022-2023
	1,9
	-0,4
	-0,7
	2,5
	2,0
	0,7
	1,6
	0,9

	2023-2024
	-1,2
	-0,8
	-1,9
	-4,1
	1,3
	3,6
	0,5
	

	2024-2025
	2,2
	2,1
	1,8
	4,2
	1,2
	
	
	


Согласно графикам подключения, в первую очередь тепло ежегодно поступает 
на объекты социальной сферы (детские сады, школы, больницы). Запуск жилищного фонда на территории Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района ежегодно проходит в плановом режиме без серьезных аварийных ситуаций.

Все внештатные ситуации, связанные с обеспечением объектов жилищного фонда 
и социальной сферы электроэнергией, центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением устраняются в нормативные сроки.

Ежегодно после завершения отопительного периода представителями теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций, органами местного самоуправления Виллозского городского  поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области проводится анализ прохождения отопительного периода. В соответствии с анализом выявляются проблемные места, на которые необходимо обратить внимание и выделить дополнительное финансирование для обеспечения населения качественными коммунальными услугами. Данный подход позволяет снизить риски возникновения аварийных ситуаций и запланировать денежные средства из местного и областного бюджета.

2.
Информация об авариях и инцидентах:

На основании анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов выявлено, что аварий на объектах теплоснабжения Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района за отчетный период не выявлено.
3.
 Типичные проблемы:

На основании анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов установлено, что основными проблемами при прохождении ОЗП являются:

а.
Перерасход энергии, вследствие изношенности оборудования у потребителей ТЭ, а также перерасход ТЭ вследствие недостаточного утепления зданий и МКД.

б.
Климатические условия, а именно более холодная или теплая зима, чем предусмотрено нормативами.

в.
Неправильная балансировка системы отопления у потребителей.

г.
Несанкционированный слив теплоносителя из системы отопления на нужды ГВС.

д.
Предоставление некачественной услуги ГВС в начале ОЗП (цветность, запах).

е.
Кратковременные перебои в подаче электрической энергии.

4
Рекомендации на основании анализа для потребителей тепловой энергии:

а.
Регулярное обслуживание систем отопления и ГВС в МКД.

б.
Утепление фасадов, замена окон, герметизация швов в МКД.

в.
Утеплить трубы в неотапливаемых зонах (подвал, чердак).

г.
Установить балансировочные клапаны и настроить гидравлику системы.

д.
Усиление контроля при проведении работ по промывке внутридомовых инженерных сетей и магистральных трубопроводов.

е.
Замена ветхих электрических сетей.

Таблица 2

	№ п/п


	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	1
	Разработка и утверждение

актуализированной схемы

теплоснабжения муниципального

образования
	До 01.07.2025
	Администрация Виллозского городского поселения

	2.
	Проведение рабочего совещания

совместно с теплоснабжающими

организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий.
	Не позднее 20.07.2025
	Администрация Виллозского городского поселения

	3
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	До 15.08.2025
	Администрация Виллозского городского поселения

	4
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	До 15.08.2025
	Администрация Виллозского городского поселения

	5
	Размещение комиссией  на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности
	Не позднее чем за 20

календарных дней 
до дня начала оценки

готовности
	Администрация Виллозского городского поселения 

	6.
	Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду
	До 01.11.2025
	Комиссия по оценки готовности Администрация Виллозского городского поселения

	7
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии.
	Не позднее 10.09.2025
	Комиссия по оценки готовности Администрация Виллозского городского поселения

	8
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 25.10.2025
	Комиссия по оценки готовности Администрация Виллозского городского поселения

	9
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии.
	Не позднее 15.09.2025
	Комиссия по оценки готовности Администрация Виллозского городского поселения

	10
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	Не позднее 01.11.2025
	Комиссия по оценки готовности Администрация Виллозского городского поселения

	11
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг. при отсутствии замечаний по результатам проверки
	Не позднее 20.11.2025
	Администрация Виллозского городского поселения

	12.
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»
	До 01.12.2025
	Комиссия по оценки готовности Администрация Виллозского городского поселения

	13
	Предусмотреть ремонт ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения), необходимый для безаварийного прохождения отопительного периода
	в период подготовки

2025-2026 годов


	Теплоснабжающие организации, РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, управляющие организации;

товарищества собственников жилья, 
 Филиал ПАО «Россети Ленэнерго», АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» 

	14
	Обеспечить наличие нормативных запасов топлива
	до 1 октября 2025 года
	Теплоснабжающие организации 

 основного 
и резервного топлива. 


	15
	Предоставить утвержденные

температурные графики котельных, сетевых установок на отопительный период 2025-2026 годов
	до 30 августа 2025
	Теплоснабжающие организации 

 основного 
и резервного топлива. 


	16
	Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2025-2026 годах топлива (газ, уголь) в целях обеспечения котельной жилищно- коммунального хозяйства
	до 30 августа 2025 года
	Теплоснабжающие организации 

 основного 
и резервного топлива. 


	17.
	Обеспечить постоянную готовность к работе имеющихся резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы
	Постоянно
	РСО (Филиал ПАО «Россети Ленэнерго»)


	18
	Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно- коммунального хозяйства.
	С 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года
	 Теплоснабжающие организации 

 основного 
и резервного топлива. 


	19
	Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло-водо- газо- и (или) электроснабжения.
	в течение 2025 года
	Теплоснабжающая организации, РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, управляющие организации;

товарищества собственников жилья 
 Филиал ПАО «Россети Ленэнерго», АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

	20.
	Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в администрацию Виллозского городского поселения
	до 28 августа 2025 года
	Теплоснабжающая организации 
Управляющие организации 


	21.
	Обеспечить направление комплексных планов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов в администрацию Виллозского городского поселения
	До 15 мая 2025 года
	Теплоснабжающая организация, РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, управляющие организации;

товарищества собственников жилья 
 Филиал ПАО «Россети Ленэнерго», АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

	22.
	Оценить обеспечение готовности объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов и выдать акты готовности:
	
	Администрация Виллозского городского   поселения

	22.1
	Для потребителей тепловой энергии
	Не позднее 10 сентября 2025 года
	

	22.2
	Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	Не позднее 25 октября 2025 года
	

	23.
	Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности 
к отопительному периоду 
2025-2026 годов и актов оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду 
2025-2026 годов.
	до 15 сентября 2025 года для потребителей тепловой энергии,
 до 1 ноября 2025 года для теплоснабжающих и теплосетевых организаций


	Администрация

Виллозского городского поселения


Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г. на территории Виллозского  городского поселения Ломоносовского муниципального района








